# ПОЭТАПНАЯ КАРТА РАЗРАБОТКИ UNITY МАГАЗИНА

## 🎯 ФАЗА 0: ПОДГОТОВКА (НЕДЕЛЯ 1)

### 📋 Неделя 1: Настройка проекта и архитектура

text

День 1-2: ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

✅ Создать новый Unity проект (3D/UI)

✅ Настроить структуру папок:

- Scripts/

- Database/

- UI/

- API/

- Models/

- Managers/

- Scenes/

- Prefabs/

- Sprites/UI/

✅ Настроить Git репозиторий

День 3-4: ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

✅ Проанализировать все 71 API endpoint из Next.js

✅ Составить список всех моделей данных (18 таблиц)

✅ Определить core-функциональность (MVP)

День 5-7: АРХИТЕКТУРА БАЗЫ ДАННЫХ

✅ Написать SQLite схемы для всех таблиц

✅ Создать DatabaseManager с методами миграции

✅ Протестировать базовые CRUD операции

## 🏗️ ФАЗА 1: БАЗОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (НЕДЕЛИ 2-3)

### 📦 Неделя 2: Ядро системы

text

День 1-3: СИСТЕМА БАЗЫ ДАННЫХ

🔹 Реализовать DatabaseManager с connection pooling

🔹 Создать модели данных (Product, Category, ProductUnit и т.д.)

🔹 Написать миграции для всех 18 таблиц

🔹 Реализовать базовые репозитории

День 4-5: API СИСТЕМА (аналог Next.js endpoints)

🔹 Создать ProductUnitAPI (15 endpoints)

🔹 Реализовать InventoryAPI (5 endpoints)

🔹 Написать базовые сервисы

День 6-7: МЕНЕДЖЕРЫ СИСТЕМЫ

🔹 GameManager - главный координатор

🔹 UIManager - управление интерфейсом

🔹 NavigationManager - навигация между экранами

### 🎨 Неделя 3: Базовый UI фреймворк

text

День 1-3: UI СИСТЕМА ДЛЯ ПЛАНШЕТА

🔹 Создать базовые префабы:

- TouchButton

- ProductCard

- CategoryCard

- NavigationPanel

🔹 Настроить Canvas и разрешения для планшета

🔹 Реализовать систему масштабирования UI

День 4-5: НАВИГАЦИЯ И ЭКРАНЫ

🔹 Создать сцены/экраны:

- MainMenu

- Inventory

- Products

- Sales

- Analytics

🔹 Реализовать навигацию между экранами

День 6-7: TOUGH-ИНТЕРФЕЙС

🔹 Добавить обработку жестов (свайпы, тапы)

🔹 Создать виртуальную клавиатуру

🔹 Настроить анимации кнопок

## 📱 ФАЗА 2: ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ (НЕДЕЛИ 4-6)

### 🏪 Неделя 4: Управление товарами

text

День 1-2: ЭКРАН ТОВАРОВ (/products)

🔹 ProductList - сетка карточек товаров

🔹 ProductCard префаб с изображением, названием, ценой

🔹 Поиск и фильтрация товаров

День 3-4: КАРТОЧКА ТОВАРА (/products/[id])

🔹 Детальная информация о товаре

🔹 История продаж

🔹 Редактирование данных

День 5-6: КАТЕГОРИИ (/categories)

🔹 Древовидная структура категорий

🔹 MillerColumns интерфейс (как в Next.js)

🔹 Создание/редактирование категорий

День 7: ИНТЕГРАЦИЯ

🔹 Связать UI с API методами

🔹 Протестировать CRUD операции

### 📊 Неделя 5: Склад и инвентаризация

text

День 1-2: ЭКРАН ИНВЕНТАРИЗАЦИИ (/inventory)

🔹 InventoryCurrent - текущие остатки

🔹 InventoryMovement - движение товаров

🔹 CreateSnapshotButton - создание снимков

День 3-4: ТОВАРНЫЕ ЕДИНИЦЫ (/product-units)

🔹 ProductUnitList - список единиц

🔹 ProductUnitCard - карточка с статусами

🔹 Фильтрация по статусам (CANDIDATE, SPROUTED и т.д.)

День 5-6: ДЕТАЛИ ЕДИНИЦЫ (/product-units/[id])

🔹 Полная информация о товарной единице

🔹 История операций (логи)

🔹 Изменение статусов

День 7: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СКЛАДА (/store/visual)

🔹 InventoryVisual - визуальное представление

🔹 Цветовая индикация статусов

### 💰 Неделя 6: Продажи и касса

text

День 1-2: СИСТЕМА ПРОДАЖ

🔹 CashDay management (открытие/закрытие смен)

🔹 CashEvent система (SALE, RETURN, ORDER)

🔹 Интерфейс продажи товаров

День 3-4: ЭКРАН ПРОДАЖ (/cash-days)

🔹 ActiveCashDay - текущая смена

🔹 ClosedCashDays - история смен

🔹 WeeklyStats - недельная статистика

День 5-6: КЛИЕНТЫ И ПОСТАВЩИКИ

🔹 Управление клиентами (/customers)

🔹 Управление поставщиками

🔹 История операций по клиентам

День 7: ИНТЕГРАЦИЯ МОДУЛЯ ПРОДАЖ

🔹 Связать продажи с инвентарем

🔹 Автоматическое обновление статусов

## 🔧 ФАЗА 3: ПРОДВИНУТЫЕ ФУНКЦИИ (НЕДЕЛИ 7-8)

### ⚙️ Неделя 7: Расширенная функциональность

text

День 1-2: СИСТЕМА РАЗБОРКИ (/disassembly)

🔹 DisassemblyScenario - сценарии разборки

🔹 Интерфейс выполнения разборки

🔹 Управление составными товарами

День 3-4: АНАЛИТИКА (/analytics)

🔹 SalesAnalytics - графики продаж

🔹 Inventory аналитика

🔹 Отчеты по движению товаров

День 5-6: API ИНТЕГРАЦИЯ

🔹 Реализовать оставшиеся API endpoints

🔹 Оптимизировать запросы к БД

🔹 Добавить кэширование

День 7: СИСТЕМА ПОИСКА

🔹 Глобальный поиск по всем данным

🔹 Фильтры и сортировка

🔹 Быстрая навигация

### 🎯 Неделя 8: Оптимизация и полировка

text

День 1-2: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

🔹 Оптимизация SQL запросов

🔹 Кэширование часто используемых данных

🔹 Оптимизация UI (Object pooling для списков)

День 3-4: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ

🔹 Добавить анимации переходов

🔹 Улучшить тактильную отдачу

🔹 Оптимизировать для пальцевого ввода

День 5-6: ТЕСТИРОВАНИЕ

🔹 Юнит-тесты для API методов

🔹 Интеграционное тестирование

🔹 UI тестирование на планшете

День 7: ФИНАЛЬНАЯ ПОЛИРОВКА

🔹 Баг-фиксинг

🔹 Настройка производительности

🔹 Подготовка к деплою

## 🚀 ФАЗА 4: ЗАВЕРШЕНИЕ (НЕДЕЛЯ 9)

### ✅ Неделя 9: Финальные шаги

text

День 1-2: ДОКУМЕНТАЦИЯ

🔹 Написать документацию по API

🔹 Создать руководство пользователя

🔹 Подготовить документацию для разработчиков

День 3-4: ДЕПЛОЙ И ТЕСТИРОВАНИЕ

🔹 Сборка для планшета (Android/iOS)

🔹 Сборка для ПК (Windows/macOS)

🔹 Тестирование на реальных устройствах

День 5-6: ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И ПРАВКИ

🔹 Собрать feedback от тестеров

🔹 Внести критические правки

🔹 Подготовить обновления

День 7: ЗАПУСК И ПОДДЕРЖКА

🔹 Финальная сборка

🔹 План поддержки и обновлений

🔹 Мониторинг использования

## 🎯 КЛЮЧЕВЫЕ ВЕХИ (MILESTONES)

### MILESTONE 1 (конец недели 3):

- ✅ Работающая база данных

- ✅ Базовый UI фреймворк

- ✅ Навигация между экранами

### MILESTONE 2 (конец недели 6):

- ✅ Полное управление товарами

- ✅ Рабочая система продаж

- ✅ Базовая аналитика

### MILESTONE 3 (конец недели 8):

- ✅ Все 71 API endpoint реализованы

- ✅ Оптимизированный интерфейс

- ✅ Стабильная работа на планшете

### MILESTONE 4 (конец недели 9):

- ✅ Готовый к использованию продукт

- ✅ Документация и поддержка

- ✅ Кроссплатформенные сборки

## 💡 РЕКОМЕНДАЦИИ ТИМЛИДА:

### ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ:

- MVP подход - сначала базовая функциональность, потом улучшения

- Модульность - каждый модуль независим и тестируем

- Постоянное тестирование - тестируем на планшете с первого дня

- Гибкая архитектура - оставляем место для расширения

### ИНСТРУМЕНТЫ:

- Git - для контроля версий

- Trello/Notion - для управления задачами

- SQLite Browser - для отладки базы данных

- Unity Profiler - для оптимизации

Начинайте с Фазы 0! Каждую неделю - демо работающего функционала. Удачи! 🚀